## Лист3
отчет о выполнении годового плана мероприятий по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и предоставлению коммунальных услуг;
пр-т Сурова 24 на 31.12.2011г.
1. Остаток средств по текущему ремонту 'на 01.01.2011г - 25429,27 руб.
2. Плановый сбор на 2011г. 2,7руб.*19134,5м2*12мес.=619957,80 руб.
| 3. | Добавлено со статьи "содержание" -6001,54 руб.
| 4.Остаток средств по текущ. ремонту за 2011г. |  |  | 651388.61
4. Расход за 2011г.
№
| п\п | месяц | Наименование работ | Сумма
| 1 | январь | ремонт почтовых ящиков в п-дах1,2,3,4,5(подр-к: Барышев А.В. Дог.11-2 от 11.01.11г.) | 5942.38
|  |  | лок.ремонт кровли 3 п-д кв.239 (подр-к: Чумаров М.Н. дог.10-52 от 28.12.10г.) | 9179.28
|  |  | замки почтовые ав.от. №2 от 20.01.11г. Барышев А.В. | 800
|  | итого за январь: |  | 15921.66
| 2. | февраль | ремонт э\обор. п-да №4 (подр-к: ООО "Комплекс-сервис1") | 2548
|  |  | уст-ка дверного блока на 1этаже, 2 п-д(подр-к:ООО "Комплекс-сервис1") | 3268
|  |  | уст-ка водоразборных кранов для помывки п-дов 3,4,5(подр-к:ООО "Комплекс-сервис1") | 5861
|  |  | замена клапанов мусоропровода 2п(2эт., 5п-д(2,8эт.) (подр-к: ООО Комплекс-сервис1") | 10141
|  |  | ремонт системы ХВС кв.329 (подр-к:ООО "Комплекс-сервис1") | 1736
|  | итого за февраль: |  | 23554
| 3. | март | линокром ТПП.ТКП(ав.от №7 от 03.02.11г.Чумаров М.Н.) | 5040
|  |  | ремонт м\пан.швов (ООО "ПСК" дог.№ 34 от 11.01.11г.) | 129808
|  | итого за март |  | 134848
| 4. | апрель | уст-ка зеркала в п-де №5 (ООО "Лифткомплекс" дог.№ 61 от 14.01.08г., акт 96 от 04.04.11г.) | 900
|  |  | линокром ТПП на козырьки балкона кв.398(ав.от №53 от 26.04.11г.Чумаров М.Н.) | 871
|  |  | уст-во кровли козырька балкона кв.398 (Чумаров М.Н. дог.№11-16 от 14.04.11г.) | 3703.92
|  |  | уст-ка дверных блоков на 1 этаже в тамбурах п-да №2,4(ООО "Комплекс-сервис1") | 12328
|  | итого за апрель: |  | 17802.92
| 5. | май | ящик почтовый (ав.от.№ 66 от 12.05.11г. Савина Т.В.) | 281
|  |  | замки почтовые (ав.от. №77 от 31.05.11г. Грунина Н.К.) | 200
|  | итого за май |  | 481
| 6. | июнь | ремонт скамейки 4 п-д(ООО "Комплекс-сервис1") | 2079
|  |  | маслянная окраска МАФ (ООО "Комплекс-сервис1") | 5889
|  |  | уст-ка почт.ящика 3 п-д (ООО "Комплекс-сервис1") | 95
|  | итого за июнь |  | 8063
|  |  | итого расход на 01.07.11г. | 200670.58
|  |  | остаток на 01.07.11г. | 450718.03
| 7. | июль | замена мусороприемного клапана 5п-д,9 эт.(ООО "Комплекс-сервис1") | 3578
|  |  | установка дверных блоков на 1 этаже в тамбурах п-дов №2,4( подр-к: ООО "Комплекс-сервис1") | 1461
|  |  | изготовление и установка ограждения ж\дома( подр-к: ООО "Гринада") | 194424
|  |  | итого за июль: | 199463
| 8. | август | ремонт м\пан.швов (подр-к: ООО "ПСК"дог.34 от 11.01.11г.) | 21700
|  |  | перепрограмирование э/счетчиков(ООО "РемСтройДом" дог. 07/11 от 03.08.11г.) | 7122
|  |  | замена дверного блока в мусорокамере 1п-да с обивкой металлом(ООО "Комплекс-сервис1") | 9637
|  |  | замена трансформаторов тока в э/щитовых п-дов №1,2,3(ООО "Комплекс-сервис1") | 13342
|  |  | покраска тамбура п-д32 этаж1(подр-к:Заплаткина Т.М. дог.05-13) | 1840.46
|  | итого за август: |  | 53641.46
| 9. | сентябрь | материалы на ремонт тамбура после пожара 2п-д 1этаж(ав.от.143 от01.09.11г. Грунина Н.К.) | 1590
| 10 | октябрь | подготовка к зиме(ремонт) систем ГВС, ХВС, отопления(ООО "Комплекс-сервис1" | 13824
| 11 | декабрь | материалы на работы при устаноке антенн(ав.от.149 от 16.09.11г.Агафонов) | 293.4
|  |  | итого расход за 2011г. | 469482.44
|  |  | итого остаток средств на 01.01.2012г. | 181906.17