## Лист3
отчет о выполнении годового плана мероприятий по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и предоставлению коммунальных услуг;
пр-т Филатова 13 на 31.12.2011г.
1. Перерасход средств по текущему ремонту на 01.01.2011г. - 79194,99 руб.
2. Плановый сбор на 2011г. 2,7руб.*11472,43м2*12мес.=371706,73руб.
| 3. Остаток средств по текущему ремонту за 2011г. с учетом перерасхода за 2010г. |  |  | 292511.74
4. Расход за 2011г.
№
| п\п | месяц | Наименование работ | Сумма
| 1 | февраль | ремонт системы отопления кв.88 (в подвале 2п-д) (подр-к:ООО "Комплекс-сервис2") | 575
|  |  | получение справки из архива об адресе строения(ав.от.№15 от09.02.11г. Пономарев В.П.) | 928
|  | итого за февраль |  | 1503
| 2 | март | замена стояка отопл.(2-х комн.кв.,спальня,1 стояк,1этаж-кв.№4) (ООО "Гринада") | 28616
|  |  | замена пускателя 3-хфазного в э\щитовой №2(ООО "Комплекс-сервис1") | 948
|  | итого за март |  | 29564
| 3. | апрель | линокром ТПП( на козырьки балкона кв.156)(ав.от. №53 от 26.04.11г. Чумаров М.Н.) | 871
|  |  | уст-во кровли козырька балкона кв.156 (подр-к:Чумаров М.Н. дог.11-17 от 14.04.11г.) | 3703.92
|  | итого за апрель: |  | 4574.92
| 4. | май | геодезические и кадастровые работы(ЗАО "ЭКСТЕД" дог.№ 56-юр от 25.11.10г. Акт № 9 от 11.05.11г.) | 30000
|  |  | материалы на покраску ограждения (ав.от. №71 от 27.05.11г. Макаров П.Н.) | 1023
|  |  | изг. и уст-ка ограждения(1,3п-д) (ООО "Комплекс-сервис1") | 48154
|  |  | услуги банка по снятию ден.средств на материалы по покраске входов в п-ды | 200
|  |  | покраска забора от 1до2-го п-да( Макаров П.Н. дог.11-23 от 15.05.11г.) | 1778.16
|  | итого за май |  | 81155.16
| 5. | июнь | ремонт площадки перед входом в п-д №1(ООО "Гринада"дог.№4 от 15.06.11г.) | 25169
|  |  | линокром ТПП для работ по дог.11-33(ав.от. №86 от 17.06.11г. Чумаров М.Н.) | 1723.2
|  |  | материалы на ремонт входов в п-ды и мусорокамеры (ав.от. №91 от 21.06.11г. Макаров П.Н.) | 6433
|  |  | уст-во кровли козырька балкона кв.74,75,234 (подр-к:Чумаров М.Н. дог.11-33 от 10.06.11г.) | 11111.76
|  |  | косм.ремонт входов в п-ды 1,2,3 вт.ч. входов в мусорокамеры ( Самиева С.В. дог.№ 11-22 от 15.05.11г.) | 8857.2
|  |  | косм.ремонт крыльца запасного выхода 2 п-да( Самиева С.В. дог.№ 11-42 от 17.06.11г.) | 3086.6
|  |  | окраска дождеприемника 1п-д,2шт.(ООО "Комплекс-сервис1") | 2517
|  | итого за июнь |  | 58897.76
|  |  | итого расход на 01.07.11г. | 175694.84
|  |  | остаток на 01.07.11г. | 116816.9
| 6. | июль | маслянная окраска Маф (подр-к:ООО "Комплекс-сервис1") | 1112
| 7. | август | замена трансформаторов тока в э/щитовых №1,2(ООО"Комплекс-сервис1") | 13736
|  |  | ремонт м/пан.швов(подр-к:ООО "Поволжская строительная компания дог.34 от11.01.11г.) | 67200
|  |  | перепрограмирование э/счетчиков(ООО "РемСтройДом" дог. 07/11 от 03.08.11г.) | 7122
|  | итого за август: |  | 88058
| 8. | сентябрь | ремонт ливневой канализации 3п-д(подр-к:ООО "Комплекс-сервис1") | 494
| 9. | ноябрь | подготовка к зиме(ремонт) систем ГВС, ХВС, отопления(ООО "Комплекс-сервис1" | 13331
| 10. | декабрь | замена зеркала в лифте п-да №2(ООО "Лифткомплекс" дог.61 от 14.01.08г. накл.428 от 16.12.11г.) | 1100
|  |  | лампа люминисцентная (ООО "Светлон" акт № 62603 от 23.09.11г.) | 35.98
|  | итого за декабрь |  | 1135.98
|  |  | итого расход на 31.12.2011г. | 279825.82
|  |  | остаток на 01.01.2012г. | 12685.92