## Лист3
отчет о выполнении годового плана мероприятий по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и предоставлению коммунальных услуг;
пр-т Филатова 15 на 31.12.2011г.
1. Перерасход средств по текущему ремонту на 01.01.2011г.- 24481,12 руб.
2. Плановый сбор на 2011г. 2,7руб.*20072,09м2*12мес.=650335,72 руб.
| 3. Остаток средств по текущему ремонту за 2011г. с учетом перерасхода за 2010г. |  |  | 625854.6
4. Расход за 2011г.
№
| п\п | месяц | Наименование работ | Сумма
| 1. | февраль | материалы на ремонт э\щитовых(ав.от.№14 от 09.02.11г. Желтова Р.К.) | 747.5
| 2. | март | линокром ТПП.ТКП (ав.от.№ 34 от 31.03.11г. Чумаров М.Н.) | 4760
|  |  | ремонт кровли пл.34м2, кв.249, 7 п-д(Чумаров М.Н. дог.11-11 от 21.03.11г.) | 8441.18
|  | итого за март |  | 13201.18
| 3. | апрель | лампа люминисцентная 1 шт.п-д №9(ООО "Светлон" накл №59560 от 05.10.10г.) | 30.07
|  |  | устройство кровли козырька балкона кв.214 пл.12м2(Чумаров М.Н. дог.11-15 от 14.04.11г.) | 3703.92
|  |  | линокром ТПП (на козырьки балкона кв.214)(ав.от. 53 от 26.04.11г. Чумаров М.Н.) | 871
|  | итого за апрель |  | 4604.99
| 4. | май | изг. и уст-ка ограждения(6,7п-д) (ООО "Комплекс-сервис1") | 45977
| 5. | июнь | линокром для работ по дог.11-34(ав.от. №86 от 17.06.11г. Чумаров М.Н.) | 861.6
|  |  | материалы на ремонт входов в п-ды(ООО "ВИМ" накл.№ 389 от 24.06.11г.) | 6700
|  |  | материалы на ремонт входов в п-ды(ав.от. №95 от 21.06.11г. Желтова Р.К.) | 510
|  |  | материалы на покраску забора(ав.от. №106 от 30.06.11г.Желтова Р.К.) | 140
|  |  | материалы на ремонт входов в п-ды(ООО "ВИМ" накл.№ 407 от 30.06.11г.) | 1836
|  |  | уст-во кровли козырька балкона кв.249,288 (Чумаров М.Н. дог.11-34 от 10.06.11г. | 5555.88
|  |  | увеличение объема работ по расчистке, штукатурке, шпатлевке, грунтовке рем.пов-ти входов в п-ды(Самиева С.В. дог.11-43 от 17.06.11г.) | 5555.88
|  |  | косм.ремонт входов в п-ды отдельными местами (Самиева С.В. дог. №11-43 от 17.06.11г.) | 9722.79
|  |  | окраска дождеприемника 2п-д,1 шт.(ООО "Комплекс-сервис1") | 1246
|  |  | ремонт 3-х скамеек и перевеса (ООО "Комплекс-сервис1") | 1762
|  |  | уст-ка дверных полотен в мусорокамеры 1,2 п-дов с обивкой металлом(ООО "Комплекс-сервис1") | 8464
|  | итого за июнь |  | 42354.15
|  |  | итого расход на 01.07.11г. | 106884.82
|  |  | остаток на 01.07.11г. | 518969.78
| 6 | июль | маслянная окраска МАФ (подр-к: ООО "Комплекс-сервис1") | 4302
|  |  | замена трансформаторов тока в электрощитовых №1,2,3(подр-к: ООО "Комплекс-сервис1") | 13554
|  |  | Замена мусороприемного клапана 6 п-д,3 эт.(подр-к: ООО "Комплекс-сервис1") | 3573
|  |  | маслян. окраска мет.ограждения (6,7п-д) (подр-к: ООО "Комплекс-сервис1") | 211
|  | итого за июль |  | 21640
| 7. | август | ремонт м\пан.швов (подр-к: ООО "ПСК"дог.34 от 11.01.11г.) | 28840
|  |  | перепрограмирование э/счетчиков(ООО "РемСтройДом" дог. 07/11 от 03.08.11г.) | 7122
|  | итого за август: |  | 35962
| 8. | сентябрь | вывод воды для помывки п-да №1(подр-к:ООО "Комплекс-сервис1") | 3686
|  |  | изг. и уст-ка стойки для чистки ковров(ООО "Комплекс-сервис1") | 6711
|  |  | перенос скамеек 4,5 п-ды(ООО "Комплекс-сервис") | 822
|  | итого за сентябрь |  | 11219
| 9. | октябрь | уст-во кровли козырьков балконов кв.321,322,323,324,285,286,105 пл.58м2(подр-к:Чумаров М.Н. дог.11-56 от 03.10.11г.) | 23350.8
|  |  | шкаф абонентский 6 секций с замками на 1,4,7 п-ды(ООО"Хозторг" накл.№13242 от 17.10.11г.) | 28620
|  |  | линокром ТПП(ав.от.№177 от 21.10.11г. Чумаров М.Н.) | 4020.8
|  |  | уст-ка энергосберегающих ламп МОП (3 подъезда)(ООО "Центр высоких технологий" дог. б/н от 07.09.11г.) | 68136
|  |  | замена мусороприемного клапана 6 п-д (подр-к: ООО "Комплекс-сервис1") | 3597
|  |  | изг. и уст-ка дверного полотна в существующей отсечке 6 п-д(ООО "Комплекс-сервис1") | 1701
|  |  | установка почтовых ящиков1,4,7п-д(ООО "Комплекс-сервис1") | 3346
|  | итого за октябрь |  | 132771.6
| 10 | ноябрь | уст-во асфальтовой дорожки у торца 1 подъезда(подр-к:ООО "Гринада" дог.№9 от 01.09.11г.) | 69392
|  |  | ремонт площадок перед подъездами №2,3,4 (подр-к:ООО "Гринада" дог.№15 от 01.09.11г.) | 149286
|  |  | ремонт отмостки (подр-к:ООО "Центр высоких технологий" дог.б\н от 13.07.11г.) | 163738
|  |  | Замена светильников с лампами накаливания в МОП(на 6 подъездов) (подр-к:ООО "Центр высоких технологий" дог.б\н от 10.10.11г.) | 136272
|  |  | шкаф абонент. 6 секций с замками(ООО"Хозторг" накл.13990 от08.11.11г.) | 48000
|  |  | шайбы усиленные для установки почтовых ящиков(ав.от. 204 от 18.11.11г. Савина Т.В.) | 50
|  |  | замена зеркал в лифтах(ООО "Лифткомплекс" дог.61 от 14.01.08г. накл.351 от 23.11.11г.) | 3000
|  | итого за ноябрь |  | 569738
| 11 | декабрь | ремонт м/пан.швов (подр-к: ООО "ПСК" дог № 34, доп согл №1 от 11.01.11г.) | 44800
|  |  | лампа шарик Р4S 40WE 14 CL(100шт)( ООО"Светлон" накл.90673 от 27.12.11г.) | 1950.54
|  | итого за декабрь |  | 46750.54
|  |  | итого расход на 31.12.2011г. | 924965.96
|  |  | перерасход на 01.01.2012г. | -299111.36