## Лист3
отчет о выполнении годового плана мероприятий по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и предоставлению коммунальных услуг;
б-р Львовский 2 на 01.07.2011г.
1. Перерасход средств по текущему ремонту на 01.01.2011г.- 493572,65руб.
2. Плановый сбор на 2011г. 3,21руб.*4516,82м2*12мес.=173987,89 руб.
| 3. Перерасход средств по текущ. ремонту за 2011г. с учетом перерасхода 2010г |  |  | -319584.76
-493572,65+173987,89=-319584,76 руб.
4. Расход за 2011г.
№
| п\п | месяц | Наименование работ | Сумма
| 1. | февраль | замена дверного блока на 6эт.(подр-к :ООО "Комплекс-сервис1") | 3658
| 2. | март | замена стояков отопл.(2-х.комн.кв.,4 стояка,1 этаж,кв.№2)(ООО "Гринада") | 119554
|  |  | замена стояков отопл.(4-х.комн.кв.,4 стояка,1 этаж,кв.№1)(ООО "Гринада") | 115250
|  | итого за март |  | 234804
| 3. | июнь | изг.и уст-ка скамеек (ООО "Комплекс-сервис 1") | 4379
|  |  | окраска дождеприемника 2 шт (ООО "Комплекс-сервис1") | 2517
|  | итого за июнь |  | 6896
|  |  | итого расход на 01.07.11г. | 245358
|  |  | перерасход на 01.07.11г. | -564942.76
| 4. | июль | ремонт системы водоотвода(подр-к:ООО "СмартКом" дог.10-38 от09.11.10г.) | 14418
|  |  | замена редуктора (подр-к:ООО "Лифткомплекс" дог.61 от 14.01.08г.) | 94400
|  | итого за июль: |  | 108818
| 5. | август | ремонт м\пан.швов (подр-к: ООО "ПСК"дог.34 от 11.01.11г.) | 23240
|  |  | перепрограмирование э/счетчиков(ООО "РемСтройДом" дог. 07/11 от 03.08.11г.) | 3561
|  |  | замена трансформаторов тока в электрощитовой(подр-к: ООО "Комплекс-сервис1") | 7489
|  | итого за август |  | 34290
| 6. | сентябрь | изг.и уст-ка мет. дверного блока в тех.подполье(ООО "Комплекс-сервис 1") | 7497
|  |  | замена дверного блока на 2 эт.(подр-к :ООО "Комплекс-сервис1") | 5463
|  | итого за сентябрь |  | 12960
| 7. | октябрь | замена дождеприемника (ООО "Комплекс-сервис1") | 11458
|  |  | замена дверного полотна 3 эт.(ООО "Комплекс-сервис1") | 3139
|  |  | уст-ка зеркала в лифте(ООО "Лифткомплекс" дог.61 от 14.01.08г. Накл 95 от 06.10.11г.) | 1000
|  | итого за октябрь |  | 15597
| 8. | ноябрь | испытание противопожарного водопровода(подр-к:ООО "СмартКом" доп.согл к дог.01-07/09 от 15.07.09г.) | 1600
| 9. | декабрь | ремонт м\пан.швов (подр-к: ООО "ПСК"дог.34 от 11.01.11г.) | 63713
|  |  | замена стояков отопления:1 стояк в 3-х комн.кв.(спальня),1стояк в 2-х комн.кв.(зал), 1 стояк в 4-х комн.кв.(зал)(подр-к ООО "Гринада" дог.№20 от 12.12.11г.) | 114005
|  | итого за декабрь |  | 177718
|  |  | итого расход за 2011г. | 596341
|  |  | итого перерасход на 31.12.11г. | -915925.76