## Лист3
отчет о выполнении годового плана мероприятий по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и предоставлению коммунальных услуг;
б-р Пензенский 7 на 31.12.2011г.
1. Перерасход средств по текущему ремонту 'на 01.01.2011г. - 311244,47 руб.
2. Плановый сбор за 2011г. 3,21руб.*5643,17м2*12мес.=217374,91руб.
3. Перерасход средств по текущ. ремонту на 2011г. с учетом перерасхода за 2010г.
|  | -311244,47+217374,91=-93869,56руб |  | -93869.56
4. Расход за 2011г.
№
| п\п | месяц | Наименование работ | Сумма
| 1. | февраль | лок.ремонт кровли и примыканий к вент.каналам кв.79(подр-к: Чумаров М.Н. дог.11-8 от 07.02.11г.) | 5099.6
| 2. | март | линокром ТПП.ТКП (ав.от. №25 от 02.03.11г. Чумаров М.Н.) | 2800
|  |  | замена стояка отопл.(1 комн.кв., зал,1 стояк. 2этаж-кв.№7) (ООО "Гринада") | 36836
|  | итого за март: |  | 39636
| 3. | апрель | замена дверного блока в тепловом пункте(ООО "Комплекс-сервис1") | 3227
| 4. | июнь | линокром для работ по дог.11-37 (ав.от. №86 от 17.06.11г. Чумаров М.Н.) | 4803.2
|  |  | устр-во кровли в два слоя пл.32м2(Чумаров М.Н. дог.11-37 от 12.06.11г.) | 14815.68
|  | итого за июнь |  | 19618.88
|  |  | расход на 01.07.11г. | 67581.48
|  |  | перерасход на 01.07.11г. | -161451.04
| 5. | июль | замена трансформаторов тока в э/щитовой(ООО "Комплекс-сервис1") | 6800
| 6. | август | замена трансформаторов тока в электрощитовой(подр-к: ООО "Комплекс-сервис1") | 3561
| 7. | сентябрь | замена спринклерного оросителя (ООО "Комплекс-сервис1") | 374
| 8. | октябрь | изг. и уст-ка регистров отопления в подъезде(ООО "Комплекс-сервис1") | 12386
|  |  | реионт примыкания кровельного ковра к парапету в кол-ве 20пм, уст-во гидроизоляции балконов на тех этаже(Чумаров М.Н. дог.11-57 от20.10.11г.) | 7079.05
|  |  | реионт п-да отдельн. местами(подр-к:Заплаткина Т.М. дог.05-13 от 23.08.11г.) | 4115.91
|  | итого за октябрь |  | 23580.96
| 9. | ноябрь | испытание противопожарного водопровода(подр-к:ООО "СмартКом" доп.согл к дог.01-07/09 от 15.07.09г.) | 1600
|  |  | ремонт подъезда отд.местами(подр-к: Заплаткина Т.М. договор № 05-13 от 23.08.11г. | 2351.7
|  |  | биполь ЭКП гранулят серый, битум(ав.от.№190 от 02.11.11г.Чумаров М.Н.) | 3196
|  |  | материалы на ремонт п-да(ав.от.205 от 21.11.11г. Щербинина Л.С.) | 3466
|  | итого за ноябрь |  | 10613.7
| 10 | декабрь | замена перегородок на темных лестницах(1,16 этажей), укрепление перегородок на темных лестницах(8,10,11,13,15 этажи)(подр-к:ООО"СмартКом" дог.19 от 03.10.11г.) | 45204
|  |  | итого расход за 2011г. | 157715.14
|  |  | итого перерасход на 31.12.11г. | -251584.7
Инженер по техническому надзору Вишняков Н.Н.
за эксплуатацией жилого фонда ЖСК "Комплекс"
Инженер ЖСК "Комплекс" Мельникова И.А.
Старший по дому:б-р Пензенский 7 Щербинина Л.С.