## Лист3
Отчёт
использования денежных средств на текущий ремонт по ж\дому
пр-т Филатова 13 на 31.12.2012г.
1. Остаток средств по текущему ремонту на 01.01.2012г. - 12685,92 руб.
2. Плановый сбор на 2012г. 2,7руб.*11470,97м2*12мес.= 371659,43руб.
| 3. Остаток средств по текущему ремонту за 2012г. с учетом остатка за 2011г. |  |  | 384345.35
4. Расход за 2012г.
№
| п\п | месяц | Наименование работ | Сумма
| 1 | январь | уст-ка светильников на чердаке (подр-к: ООО "Комплекс-сервис1") | 12977
|  |  | замена почтовых ящиков, п-д №2(подр-к: ООО "Комплекс-сервис1") | 4246
|  |  | спасение котенка из вент.шахты(ав.от.№7 от 17.01.12г.Леонтьева С.Н., квитанция № 004195 МУ "Управление Гражданской защиты г.Ульяновска") | 719
|  |  | материалы на ремонт п-дов(ав.от.№10 от 07.01.12г.Макаров П.Н.) | 916
|  |  | материалы на ремонт п-дов(ав.от.№15 от 26.01.12г.Макаров П.Н.) | 4013
|  |  | ремонт 1 этажей п-дов №1,2,3(Заплаткина Т.М. дог.05-13 ) | 8983.8
|  | итого за январь: |  | 31854.8
| 2. | апрель | шкаф абоненский 6-секционный с замками 14 шт(на 3 п-д) (ООО"Хозторг" накл.№2834 от 23.03.12г.) | 22400
|  |  | материалы на ремонт подъездов(ав.от.№83 от 20.04.12г., пер.№93 от 20.04.12г. Макаров П.Н.) | 542
|  |  | ремонт примыкаемой кровли 8м2(подр-к: Чумаров М.Н. дог.12-5 от 18.04.12г.) | 1783.74
|  |  | замена почтовых ящиков, п-д №1(подр-к: ООО "Комплекс-сервис1") | 4328
|  |  | замена почтовых ящиков, п-д №3(подр-к: ООО "Комплекс-сервис1") | 4499
|  | итого за апрель |  | 33552.74
| 3. | май | замена стояков отопления(2-комн.кв.,спальня,1 стояк,Ст14,14А, кв.164,172,180,188,196,204,212,220,228,236 (ООО"Гринада" дог.№1 от 20.01.12г.,доп.согл.№2) | 35879
|  |  | изготовление и монтаж мет.двери на мусорокамеру п-д №3 (подр-к: ООО"Гринада" дог.№3 от 12.04.12г.) | 15550
|  |  | Линокром ТПП,ТКП,битум(ав.от.90 от 03.05.12г.,пер.104 от 03.05.12г. Чумаров М.Н.) | 1472.8
|  |  | Линокром ТПП,ТКП,битум(ав.от.100 от 18.05.12г.,пер.118 от 21.05.12г. Чумаров М.Н.) | 5679.2
|  |  | шкаф абоненский 6-секционный с замками 14 шт(на 1 п-д) (ООО"Хозторг" накл.№3654 от 10.04.12г.перем 127 от 28.05.12г.) | 22400
|  |  | ремонт кровли козырьков балконов кв.73,78,80,154,155,156,157,160,237,238, всего 12 балконов пл.64,8м2(Чумаров М.Н. дог.подряда 12-6 от 12.05.12г.) | 25310.88
|  | итого за май |  | 106291.88
| 4. | июнь | уст-во асфальтированной дорожки с торца п-да №3(подр-к: ООО"Гринада" дог.№5 от 31.05.12г.) | 60299
|  |  | масляная окраска МАФ (подр-к: ООО"Комплекс-сервис1") | 2247
|  |  | окраска дождеприемников (1 п-д) | 2724
|  |  | изготовление и установка металлического ограждения (детская площадка) (подр-к:ООО"Комплекс-сервис1") | 26513
|  |  | покраска забора на придомовой территории(Николашин М.Н. дог.12-19 от 25.06.12г.) | 3743.25
|  | итого за июнь |  | 95526.25
|  |  | расход на 01.07.12г. | 267225.67
|  |  | остаток на 01.07.12г. | 117119.68
| 5. | июль | ремонт скамеек 1,3 п-ды(подр-к: ООО "Комплекс-сервис1") | 7718
|  |  | материалы на покраску мет.ограждения вокруг дома(Макаров П.Н. ав.от.№ 136 от 17.07.12г., перем.№ 188 от 17.07.12г.) | 1502
|  | итого за июль: |  | 9220
| 6. | август | ремонт скамеек 1,2п-ды(подр-к: ООО "Комплекс-сервис1") | 4639
|  |  | краска (Макаров П.Н. ав.от.№ 173 от 24.08.12г., перем.№ 259 от 24.08.12г.) | 254
|  | итого за август |  | 4893
| 7. | сентябрь | замена вентилей, задвижек систем ГВС, ХВС, отопления(подготовка к зиме)(подр-к: ООО "Комплекс-сервис1") | 16067
|  |  | расход на 01.10.12г. | 297405.67
|  |  | остаток на 01.10.12г. | 86939.68
| 8. | декабрь | замена зеркала п-ды №1(подр-к: ООО"Лифткомплекс" дог.№61 от 14.01.08г.,вх.№ 70 от 10.12.12г.) | 1500
|  |  | ремонт участка канализации в подвале 2п-д (подр-к: ООО "Комплекс-сервис1") | 4358
|  |  | ремонт м/пан.швов (подр-к: ООО"Поволжская строительная компания" дог.№34 от 11.01.11г.) | 15960
|  |  | замена стояков отопления 1-комн.кв.,зал, кухня,2 П-обр. стояка, кв.8,16,24,32,40,48,56,64,72,90 (ООО"Гринада" дог.№21 от 06.12.12г.) | 79449
|  | итого за декабрь |  | 101267
|  |  | расход на 31.12.12г. | 398672.67
|  |  | остаток на 01.10.12г. | -14327.32