## Лист3
Отчёт
использования денежных средств на текущий ремонт по ж\дому
пр-т Сурова 22 на 31.12.2012г.
1. Остаток средств по текущему ремонту 'на 01.01.2012г - 78164,57
2. Плановый сбор на 2012г. 2,7руб.*8749,56м2*12мес.=283485,74руб.
| 3.Остаток средств по текущ. ремонту за 2012г. с учетом остатка за 2011г. |  |  | 361650.31
4. Расход за 2012г.
№
| п\п | месяц | Наименование работ | Сумма
| 1. | январь | замена почтовых ящиков 7 п-д(подр-к:ООО "Комплекс-сервис1") | 1878
|  |  | замена почтовых ящиков 5 п-д(подр-к:ООО "Комплекс-сервис1") | 1794
|  | итого за январь: |  | 3672
| 2. | февраль | демонтаж датчиков со снятием и обратной установкой светильников 5-8 п-ды (ООО "Комплекс-сервис1") | 8082
|  |  | изготовление и установка металлических отсечек 6,7,8 п-ды(ООО "Комплекс-сервис1") | 25435
|  |  | уборка мусора( Тарасова Н.И. распоряжение № 5 от 17.02.12г.) | 1197.84
|  | итого за февраль |  | 34714.84
| 3. | март | материалы на покраску решетки(ав.от.№59 от 29.03.12г.,пер.59 от 29.03.12г.Меновщикова Т.Н.) | 700
|  |  | покраска решеток на 9-м этаже( подр-к: Заплаткина Т.М. дог.05-13) | 598.9
|  | итого за март: |  | 1298.9
| 4. | май | ремонт п-да №7 (Заплаткина Т.М. дог.подряда 05-13) | 6844.4
|  |  | покраска МАФ (Меновщикова Т.Н. дог.подряда 12-11 от 18.05.12г. | 8983.8
|  |  | колер( ав.от.102 от 28.05.12г..пер.124 от 28.05.12г.Заплаткина Т.М.) | 60
|  |  | материалы на ремонт п-да№ 7(ав.от.108 от 30.09.12г.,пер.140 от 31.05.12г. Савина Т.В.) | 959
|  |  | изготовление и установка металлической перегородки в п-де №8 (ООО"Комплекс-сервис1") | 9313
|  |  | услуги банка по получению ден.средств на материалы по ремонту п-да №7(2% от стоимости материалов) | 444
|  |  | косметический ремонт п-да №7(Яшкова О.В. дог.12-7 от 14.05.12г.) | 24477.6
|  | итого за май: |  | 51081.8
| 5. | июнь | материалы на ремонт п-да №7(ав.от.№120 от 09.06.12г.,пер.162 от 09.06.12г.Меновщикова Т.Н.) | 30242
|  |  | окраска дождеприемников(подр-к:ООО"Комплекс-сервис1") | 4142
|  | итого за июнь: |  | 34384
|  |  | итого расход на 01.07.12г. | 125151.54
|  |  | итого остаток на 01.07.12г. | 236498.77
| 6. | июль | уст-во гидроизоляции козырька балкона пл.5,5м2 кв.252(Чумаров М.Н. дог.подряда 12-26 от 16.07.12г.) | 2213.4
|  |  | линокром,битум( ав.от. 217 от 31.07.12г., пер.222 от 31.07.12г. | 485.6
|  | итого за июль |  | 2699
| 7. | август | ремонт скамейки(подр-к:ООО"Комплекс-сервис1") | 455
| 8. | сентябрь | замена дождеприемника 6 п-д(подр-к:ООО"Комплекс-сервис1") | 13191
|  |  | замена замков(подр-к:ООО"Комплекс-сервис1") | 400
|  | итого за сентябрь |  | 13591
|  |  | итого расход на 01.10.12г. | 141896.54
|  |  | итого остаток на 01.10.12г. | 219753.77
| 9. | октябрь | ремонт хоз-фекальной канализации в подвале (подр-к: ООО "Комплекс-сервис1") | 3328
|  |  | ремонт крыльца 5,8 п-д, ремонт ступеней 5,7 п-д(подр-к: ООО "Комплекс-сервис1") | 1956
|  |  | замена вентилей, задвижек системы отопления (подготовка к зиме) (подр-к: ООО "Комплекс-сервис1") | 12275
|  |  | замок почтовый 1 шт (кв.267)( ООО"Хозторг" накл.№ 13989 от 08.11.11г.) | 60
|  |  | ящик почтовый 1 местный "Горыныч" 1 шт, 7 п-д (ООО "Зеленая планета" накл. 13632 от 02.10.12г.) | 204
|  | итого за октябрь |  | 17823
| 10 | ноябрь | ремонт мусоропровода 5,6,7,8 п-ды (подр-к: ООО"Центр Высоких Технологий" дог. б/н от 18.10.12г.) | 92600
|  |  | брелки, ключи для домофона(ав.от.249 от 30.11.12г.,пер.370 от 30.11.12г. Меновщикова Т.Н.) | 700
|  |  | услуги банка по получению ден.средств на материалы | 12
|  | итого за ноябрь |  | 93312
| 11 | декабрь | ремонт системы отопления кв.163 (подр-к: ООО "Комплекс-сервис1") | 732
|  |  | замена оконных переплётов 8 п-д(2,8эт.) (подр-к: ООО "Комплекс-сервис1") | 3179
|  | итого за декабрь |  | 3911
|  |  | итого расход на 31.12.12г. | 256942.54
|  |  | итого остаток на 31.12.12г. | 104707.77