## Лист3
Отчёт
использования денежных средств на текущий ремонт по ж\дому
пр-т Авиастроителей 12\21 на 01.10.12г.
1. Перерасход средств по текущему ремонту на 01.01.2012г.- 112848,02руб.
2. Плановый сбор на 2011г. 2,7руб.*19728,73м2*12мес.=639210,85руб.
| 3.Остаток средств по текущ. ремонту за 2012г. с учетом остатка за 2011г. |  |  | 526362.83
4. Расход за 2012г.
№
| п\п | месяц | Наименование работ | Сумма
| 1. | январь | ремонт кан.стояка со снятием унитаза кв.29(ООО "Комплекс-сервис1") | 1520
|  |  | установка информационных щитов(ав.от.№8 от 17.01.12г.Заика С.А.) | 435
|  |  | энергосберегающие лампы(ав.от.№ 14 от 23.01.12г. Заика С.А.) | 960
|  | итого за январь |  | 2915
| 2. | февраль | за уборку дополнительных территорий (ООО"Комплекс-сервис1") | 4604.17
|  |  | ремонт участка кан.стояка кв.245(ООО"Комплекс-сервис1") | 1256
|  |  | установка светильников 1,2,3,4,6,7,8 п-ды(ООО "Комплекс-сервис1") | 6142
|  |  | замена зеркала в лифтах 1,3п-ды (ООО"Лифткомплекс"накл№86 от 29.02.12г.) | 2400
|  |  | утепление чердачного помещения(ООО"Центр высоких технологий" дог.б/н от 20.07.2011г. | 279734
|  | итого за февраль |  | 294136.17
| 3. | март | закупка светильников НПП,ПСХ-60, трубы ПВХ(ав.от.№46 от 01,03,12,пер.№34 от01,03,12г. | 1466
|  |  | ремонт антенны(ав.от.49 от 07.03.12г.,пер.40 от 07.03.12г. Агафонов В.А.) | 76
|  |  | за уборку дополнительных территорий (ООО"Комплекс-сервис1") | 1841.67
|  | итого за март |  | 3383.67
| 4. | апрель | за уборку дополнительных территорий (ООО"Комплекс-сервис1") | 1841.67
|  |  | ремонт освещения на чердаке (ООО"Комплекс-сервис1") | 26315
|  |  | установка плафонов в электрощитовых№№1-4 (ООО"Комплекс-сервис1") | 1780
|  |  | ремонт м/пан. швов (подр-к:ООО"Поволжская Строительная Компания" дог.№ 34 ,доп согл.№2 от 11.01.12г.) | 95424
|  |  | лампочка 12шт (ав.от.№76 от 12.04.12г.,пер.№83 от 12.04.12г.Заика С.А.) | 1320
|  | итого за апрель |  | 126680.67
| 5. | май | за уборку дополнительных территорий (ООО"Комплекс-сервис1") | 3683.33
|  |  | установка приборов учета на стояках холодной вода (50узлов учета) (ООО "Гринада" дог.№4 от 20.04.12 | 272460
|  |  | лампа 6шт.(ав.от.№115 от31.05.12г., перем 146 от 31.05.12г.Заика С.А.) | 462
|  | итого за май |  | 276605.33
| 6. | июнь | лампы(ав.от.№121 от 09.06.12г.,пер.163 от 09.06.12г. Заика С.А.) | 385
|  |  | эл.лампы 14 шт(ав.от.№124 от 15.06.12г.,пер.167 от 15.06.12г. Заика С.А.) | 1088
|  |  | маслянная окраска МАФ(подр-к: ООО"Комплекс-сервис1") | 2624
|  | итого за июнь |  | 4097
|  |  | расход на 01.07.2012г. | 707817.84
|  |  | перерасход на 01.07.2012г. | -181455.01
| 7. | июль | устр-во гидроизоляции козырьков балконов пл.32м2 кв.37.38,39,40(подр-к:Чумаров М.Н. дог.12-26 от 16.07.12г.) | 11718
|  |  | линокром,битум(ав.от.217 от 31.07.12г.,пер.221 от 31.07.12г. Чумаров М.Н.) | 2933.6
|  | итого за июль |  | 14651.6
| 8. | август | ремонт перевеса,грибка (ООО"Комплекс-сервис1") | 234
|  |  | замок почтовый 5 шт.(ав.от158 от 02.08.12г.,пер.225 от 02.08.012г. Заика С.А.) | 500
|  |  | лампа энергосберегающая,пена монтажная(ав.от 256 от 23.08.12г.,пер.256 от 23.08.12г. Заика С.А.) | 1292
|  | итого за август |  | 2026
| 9. | сентябрь | замена зеркала п-ды №2.4(ООО"Лифткомплекс" накл.№342 от 11.09.12г.) | 3000
|  |  | ремонт электропроводки в подвале (ООО"Комплекс-сервис1") | 3740
|  | итого за сентябрь |  | 6740
|  |  | расход на 01.10.2012г. | 731235.44
|  |  | перерасход на 01.10.2012г. | -204872.61