## Лист3
Отчёт
использования денежных средств на текущий ремонт по ж\дому
пр-т Ульяновский 13 на 01.10.2012г.
1. Перерасход средств по текущему ремонту на 01.01.2012г.-882754,98руб
2. Плановый сбор на 2012г. 3,21руб.*20990,93м2*12мес.= 808570,62руб.
| 3. Перерасход средств по текущему ремонту за 2012г. с учетом перерасхода за 2011г. |  |  | -74184.36
4. Расход за 2012г.
№
| п\п | месяц | Наименование работ | Сумма
| 1. | январь | изготовление и установка мет.отсечки 4 п-д(ООО "Комплекс-сервис1") | 6720
|  |  | ремонт кан. стояка кв.11 (ООО "Комплекс-сервис1") | 366
|  |  | ремонт кровли в два слоя пл.36м2, ремонт ливневой воронки( Чумаров М.Н. дог.12-1 от 10.01.12г.) | 13410.6
|  |  | линокром ТПП, ТКП(ав.от.№11 от 18.01.12г. Чумаров М.Н.) | 6156
|  |  | лампы люм., выключатель, гирлянда, игрушки(ав.от.№ 13 от 23.01.12г. Назаров А.Г.) | 2872
|  | итого за январь |  | 29524.6
| 2. | февраль | ремонт лифтовой кабины (ООО"Лифткомплекс" дог.№61 от 14.01.08г. накл.№81 от 28.02.12г.) | 13857.3
| 3. | март | изготовление ключей(ав.от.№57 от 23.03.12г .Назаров А.Г.) | 600
|  |  | закупка брелков для пожарных ключей(ав.от.№62 от 31.03.12г.,пер.№60 от 31.03.12г. Буркевич А.Э.) | 201.6
|  |  | ремонт канализации в подвале 5 подъезда(подр-к:ООО"Комплекс-сервис1") | 1419
|  | итого за март |  | 2220.6
| 4. | апрель | материалы на ремонт 1-х этажей подъездов 1,2(ООО"Росстрой-Пенза накл. 226-у от 26.04.12г.. перем.№108 от 26.04.12г.) | 59551.99
|  |  | установка видеодомофона(ИП Липасов В.Н.накл.№81 от 06.04.12г.) | 11400
|  |  | техн. условия на узлы ГВС и отопление(УМУП "Теплоком" акт №34 от 04.04.12г.) | 873.76
|  |  | перекатка пожарных рукавов на новую скатку (подр-к:ООО"Комплекс-сервис1") | 30881
|  |  | изготовление и установка регистра отопления на 5 этаже п-д 4 (подр-к:ООО "Комплекс-сервис1") | 2266
|  | итого за апрель |  | 104972.75
| 5. | май | озеленение прид.территории( цветы,елки Тома)(ав.от.№97 от 18.05.12г.,перем.112 от 18.05.12г. Назаров А.Г.) | 2960
|  |  | ремонт лифта п-д №1(ООО "Лифткомплекс" дог.№61 от 14.01.08г. накл.№167 от 17.05.12г.) | 9852.3
|  |  | ремонт лифта п-д №1(ООО "Лифткомплекс" дог.№61 от 14.01.08г. накл.№209 от 31.05.12г.) | 21619.99
|  |  | ремонт ливневой канализации 2п-д((подр-к:ООО"Комплекс-сервис1") | 39403
|  |  | установка перил на 1этаже в п-де №1 (подр-к: ООО "Комплекс-сервис1") | 291
|  |  | демонтаж перил на 1этаже в п-де №1 (подр-к: ООО "Комплекс-сервис1") | 202
|  |  | замок на п-д №5 (ав.от.№91 от 05.05.12г.,пер.106 от 05.05.12г.Назаров А.Г.) | 131
|  |  | замена зеркала п-д1(ООО"Лифткомплекс" накл. 165 от 17.05.12г.) | 1200
|  |  | двери в к-те в кол-ве 4шт(Уймин С.Г. накл.№203 от 18.05.12г.,перем.125 от 18.05.12г.) | 18400
|  |  | линокром ТПП,ТКП, битум(ав.от.100 от 18.05.12г..пер.115 от 21.05.12г. Чумаров М.Н.) | 994
|  |  | материалы на ремонт п-дов №1,2(ООО"Росстрой -Пенза" накл.286-У от 18.05.12г., перем 122 от 21.05.12г.) | 13375
|  |  | материалы на ремонт электрики(ав.от.101 от 23.05.12г.,перем.123 от 23.05.12г Назаров А.Г.) | 411
|  |  | материалы на ремонт п-дов №1,2(ООО"Росстрой -Пенза" накл.287-У от 30.05.12г., перем 152 от 30.05.12г.) | 4682.2
|  |  | транспортные услуги по перевозке материалов (ав.от.109 от 31.05.12г. Назаров А.Г.) | 250
|  |  | материалы на ремонт 1-х этажей подъездов 1,2(ав. от.109 от 31.05.12г.,пер.№141 от 31.05.12г.Назаров А.Г.) | 11159
|  |  | косметический ремонт 1 этажа п-да №1(Вязов А.С. дог.№12-9 от 15.05.12г.) | 29946
|  |  | косметический ремонт 1 этажа п-да №2(Вязов А.С. дог.№12-13 от 21.05.12г.) | 29946
|  |  | ремонт п-дов №1,2 (Назаров А.Г. распоряжение № 23 от 31.05.12г.) | 4491.92
|  |  | устр-во кровли балкон пл.5,4м2,кв.№92(Чумаров М.Н.дог.№12-6 от 12.05.12г.) | 2109.24
|  | итого за май |  | 191423.65
| 6. | июнь | ремонт освещения п-да №4(подр-к:ООО"Комплекс-сервис1") | 3172
|  |  | маслянная окраска МАФ(подр-к:ООО"Комплекс-сервис1") | 7562
|  |  | установка урны 3 п-д(подр-к:ООО"Комплекс-сервис1") | 2012
|  |  | замена зеркала в п-де №2 (ООО"Лифткомплекс"акт №210 от 08.06.2012г.) | 1500
|  |  | двери п-д №1 -1шт.,п-д №5-3шт(ООО"СКС-Технология"накл.12 от 05.06.12г.) | 63000
|  |  | материалы на ремонт п-дов(ООО"Росстрой-Пенза" накл.№305-У от 08.06.12г.) | 4763
|  |  | космет ремонт 1эт.п-да№2(ВязовА.С. доп.согл.к дог.№12-13 от 21.05.12г). | 23956.8
|  |  | космет ремонт 1эт.п-да№1(ВязовА.С. доп.согл.к дог.№12-9 от 15.05.12г). | 24705.45
|  |  | электромонтажные работы в п-дах 1,2,5(Вязов А.С. Дог.12-18 от 18.06.12г.) | 9882.18
|  | итого за июнь |  | 140553.43
|  |  | расход на 01.07.2012г. | 482552.33
|  |  | перерасход на 01.07.2012г. | -556736.69
| 7. | июль | изг-е и уст-ка лестн.ограждения п-ды №1,2(подр-к: ООО "Стройсервис" дог.№165/12 от 14.06ю12г.) | 60560
|  |  | услуги банка по снятию ден.средств на материалы на ремонт | 596
|  |  | услуги банка по снятию ден.средств на материалы на ремонт | 141
|  |  | устр-во гидроизоляции балконов пл.50м2,кв.№91,93,94,139,187(2 балкона),232,233,328(Чумаров М.Н.дог.№12-26 от 16.07.12г.) | 18228
|  |  | покраска 11 дверей(Заплаткина Т.М. дог.№05-13). | 772.8
|  |  | материалы на ремонт фасадов(ав. от.132 от 05.07.12г.,пер.№179 от 05.07.12г.Назаров А.Г.) | 6137
|  |  | материалы на ремонт откосов 3-х дверей п-д №5(ав. от.133 от 05.07.12г.,пер.№180 от 05.07.12г.Назаров А.Г.) | 3913.76
|  |  | петли(ав. от.138 от 17.07.12г.,пер.№198 от 18.07.12г.Савина Т.В.) | 150
|  |  | материалы на ремонт п-дов 1,2,5 (ав. от.139 от 20.07.12г.,пер.№199 от 20.07.12г.Назаров А.Г.) | 9777.09
|  |  | материалы на покраску дверей мусорокамер и запасных дверей (ав. от.144 от 27.07.12г.,пер.№203 от 27.07.12г.Назаров А.Г.) | 1168
|  |  | кабель коаксиальный 75ОМ(ав. от.138 от 17.07.12г.,пер.№206 от 27.07.12г. Савина Т.В.) | 98.9
|  |  | материалы на ремонт фасадов(ав. от.145 от 27.07.12г.,пер.№210 от 27.07.12г.Назаров А.Г.) | 7048.8
|  |  | линокром ТПП, битум(ав. от.217 от 31.07.12г.,пер.№218 от 31.07.12г.Назаров А.Г.) | 4060
|  |  | техн.освидетельствование огнетушителей ОП4 в эл/щит (Ульян.обл.отд. Общеросс.общ.орг-ции" Всероссийское добровольное пожарное общ-во" акт А-443 от 10.07.2012г.) | 660
|  |  | испытание противопожарного водопровода (подр-к:ООО"Смартком") | 5600
|  | итого за июль |  | 118911.35
| 8. | август | ремонтные работы по п-дам 1,2,7(ВязовА.С. дог.№12-19 от 23.07.12г). | 48662.24
| 9. | сентябрь | замена дождеприемников 2,5 п-ды(подр-к:ООО"Комплекс-сервис1") | 39481
|  |  | замена мет.листа над вент.шахтой 1,3 п-ды(подр-к:ООО"Комплекс-сервис1") | 7458
|  |  | установка урны 6 п-д(подр-к:ООО"Комплекс-сервис1") | 2273
|  | итого за сентябрь |  | 49212
|  |  | расход на 01.10.2012г. | 699337.92 | 699337.92
|  |  | перерасход на 01.10.2012г. | -773522.28 | -773522.28